## General
Project timeline
General Timeline
All Time | 13 Weeks
From | 2021-03-15
To | 2021-06-13
Timeline Detail
Period |  | Numer of Week | From Date | To Date
Write PR |  | 1 | 2021-03-15 | 2021-03-21
Build Base App + Learning |  | 2 | 2021-03-22 | 2021-04-04
Module | User | 2 | 2021-04-05 | 2021-04-18
| Project | 2 | 2021-04-19 | 2021-05-02
| issue | 2 | 2021-05-03 | 2021-05-16
| automation test | 2 | 2021-05-17 | 2021-05-30
Report |  | 2 | 2021-05-31 | 2021-06-13
Module Timeline
module | Number of Day
Requirement Gathering | 3
Analysic | 3
Code | 5
Test | 2
Delivery | 1
Total | 14

## Module
Module Timeline
Module | TimeLine
55 | 41
During | 5/4-18/4 | 19/4 - 2/5 |  | 3/5 - 16/5 | 17/5 - 30/5
User
Project
Issues
Automation test
Requirement gathering
Analysic
Code
Test
Delivery